## 具体情况
力帆CY02C车型沿用件模具整改跟踪表
序号 | 零件号 | 零件名称 | 零件简图 | 厂家 | 工序号 | 工序内容 | 模具 数量 | 零件问题点 | 模具问题点 | 是否复制 | 标准件装配 | 镶块复制装配 | 模具调试 | 符合率80% | 符合率85% | 预验收 | 模具回厂 | 精度恢复调试 | 终验收
1/2 | S8411111/S8421111 | 左/右前轮罩前段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 大江\右前轮罩前段-S8421111.xlsx | 1.制件孔偏，检具严重缺失，无法检测 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | CPI+PI+TR | 1 |  | 1.更换标准件：斜楔2组、导柱导套4组、冲头冲套15组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | TR+PI | 1 | 大江\左前轮罩前段-S8411111.xlsx | 1、更换标准件：工作限位器4组、冲头冲套7组、导柱导套7组 2、解决废料不下滑问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+SEP | 1 |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
3 | S8412023 | 左前纵梁后段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 大江\左前纵梁后段-S8412023.xls | 1.制件反弹、毛刺；装车有干涉 2.拉延模两端机加，修改拉延工艺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR | 1 |  | 1.制件反弹、毛刺；装车有干涉 2.拉延模两端机加，修改拉延工艺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 |  | 1、更换标准件：导板2块 2、压料心开裂严重，重新复制压料心 3、背托开裂，背托重新设计更改背托受力方式 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CTR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
4 | S8422023 | 右前纵梁后段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 大江\右前纵梁后段-S8422023.xlsx | 1.制件反弹、毛刺；装车有干涉 2.拉延模两端机加，修改拉延工艺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR | 1 |  | 1.修复制件修边毛刺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 |  | 1、更换标准件：导板2块 2、压料心开裂严重，重新复制压料心 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CTR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
5 | S5120521 | 前地板纵梁中段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\S5120521.xlsx | 1、平衡块全部更换 2、提升模具研合率 3、提高模具表面光洁度，解决拉毛问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 标准件更换：导柱导套4组，冲头冲套6组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 |  | 无重大问题，冲压厂正常保养维护。 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | RST | 1 |  | 整改制件反弹需要上机加。 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
6 | S5120911 | 前排座椅安装横梁 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\前排座椅安装横梁-S5120911.xlsx | 1、标准件全部更换 2、上模4块CR12MOV镶块复制 3、凸模两端分切，使用CR12MOV镶块复制 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | CPI | 1 |  | 1、标准件更换：导柱导套4组，冲头冲套7组，异形冲头4组 2、4个大斜楔换成V型导滑面斜楔，并增加压料机构 3、压料心两段断裂，重新加工 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | RST | 1 |  | 预留后期制件尺寸及匹配问题调试工作量 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI | 1 |  | 1、更换标准件：导板6块，工作限位器4组 2、预留后期装车问题调试工作量 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
7 | S5120931 | 前排座椅横梁左加强件 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\左前排座椅横梁-S5120931.xlsx | 1、更换标准件：导柱导套4组、平衡块全部更换 2、调试后做表面处理 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 重新复制：模具结构不合理，后期设计考虑防侧向力。 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 |  | 重新复制：斜楔设计不合理，刃口补焊严重。 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 1、更换标准件：导柱导套4组 2、调试整改制件反弹 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
8 | S5120941 | 前排座椅横梁右加强件 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\右前排座椅横梁-S5120941.xlsx | 1、更换标准件：导柱导套4组、平衡块全部更换 2、调试后做表面处理 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 重新复制：模具结构不合理，后期设计考虑防侧向力。 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 |  | 重新复制：斜楔设计不合理，刃口补焊严重 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 1、更换标准件：导柱导套4组 2、调试整改制件反弹 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
9 | S5140111 | 左后纵梁前段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\S5140111.xlsx | 1、更换标准件：导板14块、平衡块墩死块全部更换 2、CAE分析一次拉延是否可行，若不可行增加一序拉延模，原有拉延模做第二序进行二次压延；一次拉延可行研合后做表面处理。 3、若增做二次拉延需解决制件起皱问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 1、更换标准件：导柱导套4组、冲头冲套2组 2、维修制件修边毛刺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS+CTR | 1 |  | 模具本体暂不做改动，后期制件装车有问题再做相应调试 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 |  | 1、更换标准件：冲头冲套11组、斜楔导滑面5个 2、凸模镶块复制1块 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
10 | S5140211 | 右后纵梁前段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\右后纵梁前段-S5140211.xlsx | 1、更换标准件：导板14块、平衡块墩死块全部更换 2、CAE分析一次拉延是否可行，若不可行增加一序拉延模，原有拉延模做第二序进行二次压延；一次拉延可行研合后做表面处理。 3、若增做二次拉延需解决制件起皱问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 1、更换标准件：导柱导套4组、冲头冲套2组 2、维修制件修边毛刺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS+CTR | 1 |  | 模具本体暂不做改动，后期制件装车有问题再做相应调试 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 |  | 1、更换标准件：冲头冲套11组、斜楔导滑面5个 2、凸模镶块复制1块 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
11 | S5140141 | 左后纵梁后段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\左后纵梁后段-S5140141.xlsx | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 |  | 整改制件反弹 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 模具结构重新设计开发 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
12 | S5140241 | 右后纵梁后段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\右后纵梁后段-S5140241.xlsx | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 |  | 整改制件反弹 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 模具结构重新设计开发 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
13 | S5140801 | 后地板前横梁 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 永帆\后地板前横梁-S5140801.xlsx | 1、更换标准件：平衡块、墩死块全部更换 2、调试研合后做表面处理 3、修复凹模损坏的平衡块受力柱 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 无重大问题，毛刺由生产厂家维护保养解决 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | PI+CPI | 1 |  | 无重大问题，毛刺由生产厂家维护保养解决 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 1、更换标准件：工作限位器4组 2、调试解决制件反弹 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
14 | S8412031 | 左前纵梁后段加强板 |  | 大江 （利威） | OP10 | DR | 1 | 大江\左纵梁后段加强板-S8412031.xls | 1、凹模镶块全部重新复制，压边圈镶块重新复制，凸模降刻。 2、研合后全部表面处理。 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | PI+TR+CTR | 1 |  | 1、斜楔换成V型斜楔，废料刀复制1块，凸模镶块复制1块 2、整改修边毛刺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | PI+TR+FL+CPI | 1 |  | 1、凸模镶块1块复制 2、标准件更换：导柱、导套2组，工作限位块4组，导板6块，冲头、冲套6组、斜楔2组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
15 | S8422031 | 右前纵梁后段加强板 |  | 大江 （利威） | OP10 | DR | 1 | 大江\右纵梁后段加强板-S8422031.xls | 1、凹模镶块全部重新复制，压边圈镶块重新复制，凸模降刻。 2、研合后全部表面处理。 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | PI+TR+CTR | 1 |  | 1、斜楔换成V型斜楔，废料刀复制1块，凸模镶块复制1块 2、整改修边毛刺 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | PI+TR+FL+CPI | 1 |  | 1、凸模镶块1块复制 2、标准件更换：导柱、导套2组，工作限位块4组，导板6块，冲头、冲套6组、斜楔2组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
16/17 | S8411311/21311 | 左前轮罩中段/右 |  | 大江 | OP10 | DR | 1 | 大江\左前轮罩中段-S8411311.xls | 1、研合率提升 2、凹模压边圈表面处理，解决拉毛 | 否
[5 empty] | OP20 | PI+TR | 1 |  | 1.更换标准件：废料刀加键槽、工作限位器4组、冲头冲套2组、导柱导套4组、导板8块、修边刀块1块 | 否
[5 empty] | OP30 | CPI+CTR+PI | 1 | 大江\右前轮罩中段-S8421311.xlsx | 1、更换标准件：斜楔4组、工作限位器4组、冲头冲套18组、大斜楔导滑面4个、导柱导套4组、导板8个 2、修复之间毛刺 | 否
[5 empty] | OP40 | CFL+PI+CPI+FL+RST | 1 |  | 1、更换标准件：斜楔5组、工作限位器4组、冲头冲套10组、大斜楔导滑面、导柱导套4组、导板8个 2、斜楔背托开裂修复 3、导套安装平台修复 | 否
18 | S8400711 | 雨刮安装舱 |  | 大江 | OP10 | DR | 1 | 大江\刮水器安装舱-S8400711.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 修边刀块磨损严重 限位块损坏 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS+CTR | 1 |  | 冲头磨损大 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 |  | 无重大问题 | 否
19 | S5301221 | 前围板上横梁外板 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 龙人\前围板上横梁外板-S5301221.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 1、上模限位平台损坏2处 2、修边刀口与压料芯过孔间隙大2处 3、限位块缺失2个 4、上模修边刀口磨损严重 5、下模修边刃口崩刃 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+CPI | 1 |  | 1、一斜楔强制拉回块损坏 2、上模限位平台损坏、开裂 3、多个冲头与压料芯过孔间隙大 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 模具结构重新设计开发 | 是
20 | S5701131 | 天窗加强环 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 龙人\天窗加强环-S5701131.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 1、限位块变形严重4个 2、凸模冲孔附近有裂纹 3、上模限位平台开裂 4、废料刀缺失2个 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+CPI | 1 |  | 上模限位平台变形 | 否
21/22 | S5301311/1411 | 发动机罩左/右铰链安装板 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 龙人\发动机罩左铰链安装板-S5301311.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 冲头与压料芯过孔间隙大 | 否
[5 empty] | OP30 | FL | 1 | 龙人\发动机罩右铰链安装板-S5301411.xlsx | 导套变形1个 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 1、1根导柱变形、倾斜 2、上模缺少1导套 | 否
23 | S5301111 | 前围板上横梁内板 |  | 投兴 | OP10 | DR | 1 | 投兴\前围板上横梁内板-S5301111.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 1.上模限位平台损坏；2.限位块变形严重；3.一废料刀缺损；4.二废料刀缺失；5.无存放块 | 否
[5 empty] | OP30 | CPI+CTR | 1 |  | 1.限位块变形 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 |  | 1.限位块变形；2.上模压料芯过孔不规则偏大。 | 否
24 | S5302101 | 前围板 |  | 投兴 | OP10 | DR | 1 | 投兴\前围板-S5302101.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP30 | TR+PI | 1 |  | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 |  | 无重大问题 | 否
25 | S5412661 | 左后轮罩挡泥板 |  | 鑫蜀 | OP10 | DR | 1 | 鑫蜀\左后轮罩挡泥板-S5412661.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 冲孔毛刺大，孔变型 | 否
[5 empty] | OP30 | CPI+CTR | 1 |  | 1.上模斜锲强制回程损坏 2.冲孔变型 | 否
[5 empty] | OP40 |  | 1 |  |  | 否
26 | S5413671 | 右后轮罩挡泥板 |  | 鑫蜀 | OP10 | DR | 1 | 鑫蜀\右后轮罩挡泥板-S5413671.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 冲孔毛刺大，孔变型 | 否
[5 empty] | OP30 |  | 1 |  | 1.上模斜锲强制回程损坏 2.冲孔变型 | 否
[5 empty] | OP40 |  | 1 |  |  | 否
27 | S5701101 | 顶盖外板 |  | 力帆 | OP10 | DR | 1 | 力帆\IMG_4502.jpg | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 |  | 刃口磨损 | 否
[5 empty] | OP30 | TR+CPI | 1 | 力帆\顶盖外板-S5701101.xlsx | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+CRST | 1 |  | 无重大问题 | 否
Note on J19: 作者: 制件开裂
Note on J31: 作者: 拉延开裂
Note on J35: 作者: 拉延开裂
Note on J47: 作者: 制件拉毛

## Sheet1
序号 | 零件代号 | 零件名称 | 符合率 | 制件问题点
22 | S5301111 | 前围板上横梁内板 | 60%—70% | 制件回弹
23 | S5302101 | 前围板 | 55%—65% | 制件回弹
24 | S5412661 | 左后轮罩挡泥板 | 65%—70% | 制件回弹
25 | S5413671 | 右后轮罩挡泥板 | 65%—70% | 制件回弹
26 | S5701101 | 顶盖外板 | 65%—75% | 制件回弹
27 | S5301221 | 前围板上横梁外板 | 60%—65% | 制件回弹