## A包
CY02C车型沿用件模具整改（A包）汇总12.26
序号 | 零件号 | 零件名称 | 零件简图 | 厂家 | 工序号 | 工序内容 | 模具 数量 | 问题点 | 是否复制
1/2 | S8411111/S8421111 | 左/右前轮罩前段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 1.制件孔偏，检具严重缺失，无法检测 | 否
[5 empty] | OP20 | CPI+PI+TR | 1 | 1.更换标准件：斜楔2组、导柱导套4组、冲头冲套15组 | 否
[5 empty] | OP30 | TR+PI | 1 | 1、更换标准件：工作限位器4组、冲头冲套7组、导柱导套7组 2、解决废料不下滑问题 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+SEP | 1 | 无重大问题 | 否
3 | S5140111 | 左后纵梁前段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、更换标准件：导板14块、平衡块墩死块全部更换 2、CAE分析一次拉延是否可行，若不可行增加一序拉延模，原有拉延模做第二序进行二次压延；一次拉延可行研合后做表面处理。 3、若增做二次拉延需解决制件起皱问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组、冲头冲套2组 2、维修制件修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS+CTR | 1 | 模具本体暂不做改动，后期制件装车有问题再做相应调试 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 | 1、更换标准件：冲头冲套11组、斜楔导滑面5个 2、凸模镶块复制1块 | 否
4 | S5140211 | 右后纵梁前段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、更换标准件：导板14块、平衡块墩死块全部更换 2、CAE分析一次拉延是否可行，若不可行增加一序拉延模，原有拉延模做第二序进行二次压延；一次拉延可行研合后做表面处理。 3、若增做二次拉延需解决制件起皱问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组、冲头冲套2组 2、维修制件修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS+CTR | 1 | 模具本体暂不做改动，后期制件装车有问题再做相应调试 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 | 1、更换标准件：冲头冲套11组、斜楔导滑面5个 2、凸模镶块复制1块 | 否
5 | S5140141 | 左后纵梁后段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 | 整改制件反弹 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 模具结构重新设计开发 | 是
6 | S5140241 | 右后纵梁后段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 | 整改制件反弹 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 模具结构重新设计开发 | 是
7 | S5140801 | 后地板前横梁 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、更换标准件：平衡块、墩死块全部更换 2、调试研合后做表面处理 3、修复凹模损坏的平衡块受力柱 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 无重大问题，毛刺由生产厂家维护保养解决 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+CPI | 1 | 无重大问题，毛刺由生产厂家维护保养解决 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 1、更换标准件：工作限位器4组 2、调试解决制件反弹 | 否
8 | S5701131 | 天窗加强环 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 1、限位块变形严重4个 2、凸模冲孔附近有裂纹 3、上模限位平台开裂 4、废料刀缺失2个 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+CPI | 1 | 上模限位平台变形 | 否
[5 empty] | OP40 | RST | 1 | 型面整改 | 否
9/10 | S5301311/1411 | 发动机罩左/右铰链安装板 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 冲头与压料芯过孔间隙大 | 否
[5 empty] | OP30 | FL | 1 | 导套变形1个 | 否
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 1、1根导柱变形、倾斜 2、上模缺少1导套 | 否
11 | S5302101 | 前围板 |  | 投兴 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP30 | TR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 | 无重大问题 | 否
12/13 | S5412661/3671 | 左/右后轮罩挡泥板 |  | 鑫蜀 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 冲孔毛刺大，孔变型 | 否
[5 empty] | OP30 | CPI+CTR | 1 | 1.上模斜锲强制回程损坏 2.冲孔变型 | 否
Note on I7: 作者: 拉延开裂
Note on I11: 作者: 拉延开裂
Note on I23: 作者: 制件拉毛