## B包
CY02C车型沿用件模具整改（B包）汇总12.22
序号 | 零件号 | 零件名称 | 零件简图 | 厂家 | 工序 | 工序内容 | 模具 数量 | 问题点 | 是否复制 | 标准件装配 | 镶块复制装配 | 模具调试 | 符合率80% | 符合率85% | 预验收 | 模具回厂 | 精度恢复调试 | 终验收
1/2 | S8411311 S8421311 | 左/右前轮罩中段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 1、研合率提升 2、凹模压边圈表面处理，解决拉毛 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | PI+TR | 1 | 1.更换标准件：废料刀加键槽、工作限位器4组、冲头冲套2组、导柱导套4组、导板8块、修边刀块1块 2.右件二序标记处修边增加约4—5mm ，设变可以实施。下刀块补焊、上刀块打磨，沿配刻刀。（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | CPI+CTR+PI | 1 | 1、更换标准件：斜楔4组、工作限位器4组、冲头冲套18组、大斜楔导滑面4个、导柱导套4组、导板8个 2、修复之间毛刺 3、右件标记处增加两Φ7的孔，可以实施。上模加工安装冲头固定座，下模加工凹模安装孔，漏料孔，（设变）购买标准件 冲头 凹模 两套 斜锲一组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CFL+PI+CPI+FL+RST | 1 | 1、更换标准件：斜楔5组、工作限位器4组、冲头冲套10组、大斜楔导滑面、导柱导套4组、导板8个 2、斜楔背托开裂修复 3、导套安装平台修复 4、左件标记处增加4个Φ3.2孔，将原模具的斜锲更换为整的大斜锲，干涉部分取掉，聚氨酯卸料，设变OP40可以实施。（设变）购买标准件 冲头 凹模 四套 斜锲一组 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
3 | S8400711 | 刮水舱 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 1、平衡块全部更换 2、提升模具研合率 3、提高模具表面光洁度，解决拉毛问题 4、局部型面修改，特征型面过渡抬起。补焊研和（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 1、标准件更换：导柱导套4组，冲头冲套6组 2、局部型面修改，研和（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 | 1、无重大问题，冲压厂正常保养维护。 2、局部型面修改，研和（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | RST | 1 | 1、整改制件反弹需要上机加。 2、型面修改研和，增加Φ30的孔OP40可以实施。压料器加工，下模加工漏料。（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
4 | S5301221 | 前围上横梁外板 |  | 龙人 | OP10 | DR | 1 | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 1、上模限位平台损坏2处 2、修边刀口与压料芯过孔间隙大2处 3、限位块缺失2个 4、上模修边刀口磨损严重 5、下模修边刃口崩刃 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+TR | 1 | 1、一斜楔强制拉回块损坏 2、上模限位平台损坏、开裂 3、多个冲头与压料芯过孔间隙大 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR | 1 | OP40重新复制一套模具，增加一个异型孔，大概尺寸50*46mm。 （设变） 左右检具检测处间翻边隙小2.0mm。（符检具） 模具重新开发 | 是 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
5 | S5701101 | 顶盖外板 |  | 力帆车间 | OP10 | DR |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI |  | 模具刃口磨损 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+TR |  | 图示红框处后背门安装过孔，4个Φ9mm孔修改为Φ11mm。（设变） | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
6 | S5301111 | 前围上横梁内板 |  | 投兴 | OP10 | DR |  | 无重大问题 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP20 | TR+PI |  | 增加一个异型孔（翻边孔），大概尺寸80*63mm。(设变） 1.上模限位平台损坏；2.限位块变形严重；3.一废料刀缺损；4.二废料刀缺失；5.无存放块 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP30 | FL+TR |  | 1.限位块变形 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
[5 empty] | OP40 | CPI+CTR |  | 1.限位块变形；2.上模压料芯过孔不规则偏大。 | 否 |  |  |  | 2017.3.10 | 2017.3.30
7 | S8412023 | 左前纵梁后段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 1.制件反弹、毛刺；装车有干涉 2.拉延模两端机加，修改拉延工艺 | 否
[5 empty] | OP20 | TR | 1 | 1.修复制件修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 | 1、更换标准件：导板2块 2、压料心开裂严重，重新复制压料心 3、背托开裂，背托重新设计更改背托受力方式 | 否
[5 empty] | OP40 | CTR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
8 | S8422023 | 右前纵梁后段 |  | 大江 （渝泊） | OP10 | DR | 1 | 1.制件反弹、毛刺；装车有干涉 2.拉延模两端机加，修改拉延工艺 | 否
[5 empty] | OP20 | TR | 1 | 1.修复制件修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | FL+RTS | 1 | 1、更换标准件：导板2块 2、压料心开裂严重，重新复制压料心 | 否
[5 empty] | OP40 | CTR+PI | 1 | 无重大问题 | 否
9 | S5120521 | 前地板纵梁中段 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、平衡块全部更换 2、提升模具研合率 3、提高模具表面光洁度，解决拉毛问题 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 标准件更换：导柱导套4组，冲头冲套6组 | 否
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 | 无重大问题，冲压厂正常保养维护。 | 否
[5 empty] | OP40 | RST | 1 | 整改制件反弹需要上机加。 | 否
10 | S5120911 | 前排座椅安装横梁 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、标准件全部更换 2、上模4块CR12MOV镶块复制 3、凸模两端分切，使用CR12MOV镶块复制 | 否
[5 empty] | OP20 | CPI | 1 | 1、标准件更换：导柱导套4组，冲头冲套7组，异形冲头4组 2、4个大斜楔换成V型导滑面斜楔，并增加压料机构 3、压料心两段断裂，重新加工 | 否
[5 empty] | OP30 | RST | 1 | 预留后期制件尺寸及匹配问题调试工作量 | 否
[5 empty] | OP40 | CPI | 1 | 1、更换标准件：导板6块，工作限位器4组 2、预留后期装车问题调试工作量 | 否
11 | S5120931 | 前排座椅横梁左加强件 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组、平衡块全部更换 2、调试后做表面处理 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 重新复制：模具结构不合理，后期设计考虑防侧向力。 | 是
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 | 重新复制：斜楔设计不合理，刃口补焊严重。 | 是
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组 2、调试整改制件反弹 | 否
12 | S5120941 | 前排座椅横梁右加强件 |  | 永帆 | OP10 | DR | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组、平衡块全部更换 2、调试后做表面处理 | 否
[5 empty] | OP20 | TR+PI | 1 | 重新复制：模具结构不合理，后期设计考虑防侧向力。 | 是
[5 empty] | OP30 | CTR+CPI | 1 | 重新复制：斜楔设计不合理，刃口补焊严重 | 是
[5 empty] | OP40 | FL+RST | 1 | 1、更换标准件：导柱导套4组 2、调试整改制件反弹 | 否
13 | S8412031 | 左前纵梁后段加强板 |  | 大江 （利威） | OP10 | DR | 1 | 1、凹模镶块全部重新复制，压边圈镶块重新复制，凸模降刻。 2、研合后全部表面处理。 | 否
[5 empty] | OP20 | PI+TR+CTR | 1 | 1、斜楔换成V型斜楔，废料刀复制1块，凸模镶块复制1块 2、整改修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+TR+FL+CPI | 1 | 1、凸模镶块1块复制 2、标准件更换：导柱、导套2组，工作限位块4组，导板6块，冲头、冲套6组、斜楔2组 | 否
14 | S8422031 | 右前纵梁后段加强板 |  | 大江 （利威） | OP10 | DR | 1 | 1、凹模镶块全部重新复制，压边圈镶块重新复制，凸模降刻。 2、研合后全部表面处理。 | 否
[5 empty] | OP20 | PI+TR+CTR | 1 | 1、斜楔换成V型斜楔，废料刀复制1块，凸模镶块复制1块 2、整改修边毛刺 | 否
[5 empty] | OP30 | PI+TR+FL+CPI | 1 | 1、凸模镶块1块复制 2、标准件更换：导柱、导套2组，工作限位块4组，导板6块，冲头、冲套6组、斜楔2组 | 否
Note on I11: 作者: 拉延开裂
Note on I15: 作者: 制件拉毛
Note on I19: 作者: 制件拉毛
Note on I35: 作者: 制件开裂