编制说明

- 根据产品开发流程要求，编制此文件并提交项目组。

- 根据公司检具开发流程，满足公司生产需要编制此文件。

- 本文件所述各项内容适用于本车型单件、总成检具供应商。

- 供应商投标视为同意本文件规定之内容。

目  录

一、项目概述    ............................................  3

二、招标内容    ................... ................... ....  3

三、检具要求    ............................... ... ..... ..  3

四、技术会谈及方案会审    ................................ .  4

五、甲方输出的资料及物资   ..................... ..........   5

六、进度要求  ........................ ............. ......   5

七、交货要求   ............................................   6

八、检具验收   ................................... ..... ..   6

九、检具质保期   .............................. ... ..... ..  7

十、项目管理   ............... .. .........................   7

十一、保密   .............. .. .. .........................   7

AS161检具招标SOR

（适用A、B1、B2、B3、B4、D1、D2包）

一、项目概述:

项目描述重庆力帆乘用车有限公司AS161项目A、B类钣金件及车门、机舱等总成的检具开发。

二、招标内容：

检具厂（乙方）承接重庆力帆乘用车有限公司（甲方）AS161项目A、B1、B2、B3、B4、D1、D2包143种钣金件单件及车门、机舱等总成检具开发（详单见附件四）。此项目系交钥匙工程，交钥匙工程是指乙方应当负责合同检具的设计、制造、运输、安装、调试、交付验收及生产陪伴、售后服务等。

三、检具要求

检具设计制造技术总体要求

乙方须严格按照甲方提供的产品3D数模、品质基准书等资料进行检具设计。

检具精度满足技术协议要求。

检具满足强度、刚性要求。

检具热处理按技术协议要求执行。

铭牌：见技术协议。

检具颜色：见技术协议。

检具材料及标准件

检具材料及标准件：检具本体材质使用型面5166（进口）块状树脂或铝材，其余见技术协议。

工作部分

制件定位要稳定、可靠。

4．其余技术要求：见技术协议

四、技术会谈及方案会审

方案会审时间、地点：方案会审由乙方提前一周通知甲方。会审地点在甲方进行。

2. 会审内容：检具总体结构图、定位方式、支撑点位置、所选用的标准件等内容。会审仅是甲方对检具图面的认可,不对检具设计图纸及方案的正确性承担责任,而乙方必须对检具的最后结果负责。

3、产品数据变更：

在检具生产过程中对产品数据进行部分更改，甲乙双方要共同承担风险，并采取合理的方式使风险将到最低程度。如果产品更改导致成本增加或者项目里程碑、计划、或提供时间的延期时，乙方应当以书面形式向甲方声明。乙方书面声明应当包括改进计划和风险的详细描述，合同额变化的分析，经甲方认可后，由甲方按以下条款协调解决：

（1）检具在发运之前，若产品发生设计更改，所需整改费用由乙方承担。在发运之后，若产品发生设计更改，整改费用核算须经甲方审核，设计更改费用在合同总额 10%及以内由乙方承担。设计更改费用超出合同总额 10%部分，由双方另外协商确定整改费用。

（2）检具发运后，若产品发生设计更改，为保证检具设变整改周期，甲方有权要求乙方在检具所在地周边协调第三方整改，设变整改费用在合同总额 10%以内由乙方支付。如乙方造成检具设变整改周期延误，乙方负全责。

五、甲方输出的资料及物资：

1：订货清单。2：3D工艺数模； 3品质基准书；4技术协议等等技术资料。

六、进度要求

1、乙方的工作范围：

乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、制造、预验收、终验收的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格模具，运费由乙方承担。甲方将派工程技术人员不定期对检具制造过程进行跟踪，乙方应积极配合并满足甲方人员的工作需求。

2、暂定进度要求（最终以实际招标要求为准）：

2018年12月25日甲方提供数据，2018年3月20日提供全部冻结数模开始会签图纸。

2018年3月25日图纸会审完成。

2018年5月15日检具在乙方场地开始进行预验收。

2018年6月1号至6月15号乙方将检具发运到甲方指定地点。

3、延期的违约责任

乙方必须按计划实施，必须保证开发关键时间节点。如发生开发关键时间节点的拖期，是乙方的责任，乙方承担罚款的处罚：

（1）开口检具\装具交付延期：会签、预验收、发货节点，每延期 1 天，乙方按迟交货物总价的1%向甲方支付违约金。

（2）开口检具\装具未达到阶段质量目标要求，同样按延期处理。

（3） 延期赔偿费的最高限额为合同价格的 25％。

（4）延期时间达到四周时，甲方有权解除合同。

七、交货要求：

乙方提供检具图设计图样电子文档二套（检具发运时提供给甲方）。

预验收前, 乙方提供检具自检报告1份。

合同签订后，乙方提供给甲方一份检具项目进度表。

乙方提供按照甲方要求的冲压零件检测表。

其余见技术协议。

八．检具验收

分为两个阶段：检具预验收在供货厂家进行。检具终验收谔谔在力帆冲压现场进行。

检具预验收

检具制造完成后，乙方经过自检验收提供检具自检合格报。并通知甲方制造厂家进行预验收。甲方派人到供货厂家进行检具预验收。

预验收根据验收标准进行检具精度验收、操作性验收。

乙方需要在预验收前2周提出检具预验收日程计划表。

投标方应按验收依据对检具进行检测，合格后方可提交预验收。

预验收合格后，检具方可包装发运。

检具终验收

检具在甲方工厂内调试完工后,并经过试生产验证后方可验收，由甲方技术人员、质保人员组成的验收小组负责。在确认检具达到所有技术要求后,检具终验收合格。

验收依据为：乙方提交的调试检验单和调试合格证；合同中规定的技术要求和双方确认的各种技术文件；乙方提供的全套检具资料，并以此做为最终验收的依据之一，甲方验收人员按更改后的最终图纸及其它验收依据，对检具进行抽检。当乙方对检测方法和结果有争议时，由甲方在当地委托独立的权威质量检验机构再进行检测，费用由乙方承担。

乙方必须保证检具在10年内都满足精度要求。

九． 检具质保期

检具质保期为自终验收合格后一年。在此期间: 检具发生质量问题时，甲方发出通知后24小时内乙方到达甲方工厂解决问题。甲方按检具使用要求,如发生变形,开裂,表面材料脱落,超差及各种配件失效等质量问题,乙方负责即时解决,并负担由此引起的一切费用。如属甲方保管,使用不当造成损坏,乙方应积极配合予以修复,费用由甲方负责。

十． 项目管理

1．合同生效后，乙方应指派1名项目负责人，在项目的整个实施过程中负责与甲方进行协调。

2．在项目实施过程中，乙方项目负责人每1周向甲方汇报项目进展情况，并向甲方提供项目状态报告。

十一、保密

乙方应对甲方提供的招标文件、附件和其他技术资料不得以任何方式提供给第三方。若有泄漏，甲方有追究和要求经济赔偿的权利。

技术联系人： 杜娟

联系电话 ：15998992811

# 2017年9月18日

# Text boxes

产品型号：   AS161

产品名称：  乘用车

文件名称： 检具招标SOR

文件编号：LF-GYZH-TB-AS161-JJFA-001

编  制：

审  核：

标  准：

会  签：

批  准：

力帆乘用车有限公司

年     月     日