## Sheet2
俄罗斯项目焊装生产准备计划 | [69 empty] | 编制 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 批准
[70 empty] | 刘晓亮 |  |  |  | 黄进波 |  |  |  | 侯新立
序号 | 阶段 | 关键任务名称 | 责任部门 | 配合部门 | 工期 | 起始时间 | 完成时间 | 是否为计划大节点 |  | 2017年 | [11 empty] | 2018年
[10 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月 | [5 empty] | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月
[10 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 项目计划阶段 | 立项 | 工艺中心 | 海外事业部 | 5 | 17.12.4 | 17.12.9 |  | 计划
实际
2 |  | 招标技术要求 | 工艺中心 | 海外事业部 | 5 | 17.11.29 | 17.12.4 |  | 计划
实际
3 |  | 招标/定标 | 招标办 | 工艺中心 | 16 | 17.12.10 | 17.12.25 |  | 计划
实际
4 | 夹具设计阶段 | 夹具设计 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 12 | 17.12.26 | 18.1.9 |  | 计划
实际
5 |  | 夹具审图 | 工艺中心 | 夹具厂家/车间工艺/质量中心 | 5 | 18.1.10 | 18.1.15 |  | 计划
实际
|  | 俄方审图 | 俄方 | 海外事业部 | 2 | 18.1.16 | 18.1.17 |  | 计划
实际
7 | 夹具制造阶段 | 夹具加工制造 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 42 | 18.1.18 | 18.2.27 |  | 计划
实际
8 |  | 夹具装配测量 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 25 | 18.2.28 | 18.3.24 |  | 计划
实际
9 |  | 第一轮试焊 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 4 | 18.3.25 | 18.3.28 |  | 计划
实际
10 |  | 试焊问题整改 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 8 | 18.3.29 | 18.4.5 |  | 计划
实际
11 |  | 整改验证 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 3 | 18.4.6 | 18.4.8 |  | 计划
实际
12 |  | 预验收 | 工艺中心 | 夹具厂家 | 3 | 18.4.9 | 18.4.11 | 是 | 计划
实际
13 | 运输 | 包装发运 | 夹具厂家 | 海外事业部 | 4 | 18.4.12 | 18.4.15 |  | 计划
实际
14 |  | 海运 | 海外事业部 |  | 2 | 18.4.15 | 18.6.15 |  | 计划
实际
15 | 安装调试 | 现场安装调试 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 10 | 18.6.21 | 18.8.5 | 是 | 计划
实际
16 |  | 生产调试 | 夹具厂家 | 工艺中心 | 30 | 18.8.1 | 18.8.25 |  | 计划
实际
17 |  | 工艺文件准备 | 工艺中心 | 夹具厂家 | 51 | 18.2.1 | 18.3.31 |  | 计划
实际
18 | 设变采购 | 新增设备采购 | 工程部 | 工艺中心 | 74 | 18.1.15 | 18.3.14 |  | 计划
实际
19 | 验收 | 验收 | 海外事业部 | 工艺中心/伊朗KD工厂 | 9 | 18.8.22 | 18.8.30 | 是 | 计划
实际
备注：加工及采购设备指令下达的时间可以提前，后续制造及采购设备必须在指令下达后才能进行工作
。
18 | 设备采购 | 新增设备清单确认 | 工艺中心 |  | 23 | 17.12.25 | 18.1.17 |  | 计划
实际
|  | 新增设备采购 | 工程部 |  | 60 | 18.1.18 | 18.3.18 |  | 计划
实际
| 平面布局图 | 平面布局图出图 | 工艺中心 |  |  | 17.12.25 | 18.1.17 |  | 计划
实际
|  | 开始制造 | 俄罗斯KD工厂 | [5 empty] | 计划
实际
| 钢结构 | 钢结构出图 | 工艺中心 |  |  | 17.12.25 | 18.1.17 |  | 计划
实际
|  | 开始制造 | 俄罗斯KD工厂 | [5 empty] | 计划
实际